ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Δ.Π.Π.Υ) ΕΚΤ

Για τις πράξεις:

«Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

- στις 8 περιφέρειες σύγκλισης,

- στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και

- στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου»

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Συμπληρώνεται ο διακριτικός τίτλος του αναδόχου, ο κωδικός ΕΟΠΠΕΠ, ο αριθμός του Υποέργου και το εξάμηνο αναφοράς (π.χ. Α΄ εξάμηνο 2014).

ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Α του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου συμπληρώνονται τα γενικά στοιχεία της ταυτότητας του Υποέργου.

Τίτλος Πράξης: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

Τίτλος Υποέργου: Συμπληρώνεται ο Διακριτικός Τίτλος και ο κωδικός ΕΟΠΠΕΠ του Αναδόχου. Φορέα. Το υπόλοιπο μέρος του πεδίου έχει συμπληρωθεί από την ΕΥΕ.

Κωδικός Υποέργου (ΟΠΣ): Συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο ο κωδικός του Υποέργου.

ΤΜΗΜΑ Β.  ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Β του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου δίνονται πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου, τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, καθώς και τη χωροθέτηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου.

# χρονοδιαγραμμα υλοποιησησ υποεργου:

Tα πεδία: α) Ημ/νία Έναρξης και β) Ημ/νία Λήξης συμπληρώνονται από την ΕΥΕ και αφορούν στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της νομικής δέσμευσης του Υποέργου, βάσει της σχετικής Σύμβασης.

Προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του Υποέργου: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούν στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων προκατάρτισης- κατάρτισης του υποέργου σωρευτικά από την έναρξη του Υποέργου μέχρι και την περίοδο αναφοράς του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου (π.χ στο ΔΠΠΥ Α΄εξαμήνου 2014, θα αναφερθούν τα στοιχεία των προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί από 01/01/2014 - 30/06/2014).

Αναλυτικά:

α) 	Εγκεκριμένα προγράμματα υποέργου: θα πρέπει να καταγραφούν τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το εγκριτικό του υποέργου.

- αριθμός των προγραμμάτων προκατάρτισης - κατάρτισης που αποτελούν το υποέργο

- αριθμός εγκεκριμένων ανθρωποωρών προκατάρτισης- κατάρτισης στο σύνολο του υποέργου

- συνολικός αριθμός καταρτιζομένων υποέργου

Ειδικότερα αναγράφονται στοιχεία που αφορούν στον αριθμό προγραμμάτων, στον αριθμό καταρτιζομένων, στον αριθμό εγκεκριμένων ανθρωποωρών και στον αριθμό των καταρτιζομένων που προωθούνται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης για τα προγράμματα που απευθύνονται στην κατηγορία Ομάδας Στόχου 1(μικτά τμήματα ΕΚΟ), καθώς και στοιχεία που αφορούν στον αριθμό προγραμμάτων, στον αριθμό καταρτιζομένων και στον αριθμό εγκεκριμένων ανθρωποωρών για τα προγράμματα που απευθύνονται στην κατηγορία Ομάδας Στόχου 2 (αμιγή τμήματα ΑμεΑ, απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση και φυλακισμένων).

β) 	Προγράμματα προκατάρτισης - κατάρτισης που ολοκληρώθηκαν έως και την περίοδο αναφοράς: αφορά σε προγράμματα των οποίων ολοκληρώθηκε το φυσικό   αντικείμενο (εκπαιδευτικό μέρος και απασχόληση έως και την περίοδο αναφοράς). Το σημείο αυτό θα συμπληρωθεί ανά κατηγορία Ομάδας Στόχου ως εξής:

- Κωδικός Προγράμματος σύμφωνα με το εγκριτικό.

- Τίτλος προγράμματος σύμφωνα με το εγκριτικό.

- Τόπος υλοποίησης του προγράμματος που ολοκληρώθηκε έως και την περίοδο αναφοράς (Περιφέρεια-Νομός –ΟΤΑ).

- Υλοποιηθείσες ανθρωποώρες του προγράμματος: το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ανθρωποωρών του προγράμματος του οποίου ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο (εκπαιδευτικό μέρος και απασχόληση έως και την περίοδο αναφοράς).

- Αριθμός καταρτισθέντων: το σύνολο των καταρτιζομένων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα.

- Αριθμός καταρτισθέντων του προγράμματος που ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική απασχόληση έως και την περίοδο αναφοράς (μόνο για τα προγράμματα της κατηγορίας Ομάδας Στόχου 1).

Τα ανωτέρω στοιχεία θα αναγραφούν για κάθε πρόγραμμα του υποέργου που έχει ολοκληρωθεί έως και την περίοδο αναφοράς.

γ) 	Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι και την περίοδο αναφοράς: καταγράφονται ανά κατηγορία Ομάδας Στόχου τα στοιχεία των προγραμμάτων των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η προκατάρτιση-κατάρτιση ή/και η απασχόληση μέσα στην περίοδο αναφοράς.

- Κωδικός Προγράμματος σύμφωνα με το εγκριτικό.

- Τίτλος προγράμματος σύμφωνα με το εγκριτικό.

- Τόπος υλοποίησης (Περιφέρεια-Νομός –ΟΤΑ).

- Υλοποιηθείσες ανθρωποώρες του προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Αριθμός καταρτιζομένων του προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Αριθμός καταρτισθέντων του προγράμματος που βρίσκονται στο στάδιο 	της υποχρεωτικής απασχόλησης (μόνο για τα προγράμματα της κατηγορίας 	Ομάδας Στόχου 1).

Τα ανωτέρω στοιχεία θα αναγραφούν για κάθε πρόγραμμα του υποέργου που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και την περίοδο αναφοράς

δ) 	Στοιχεία για το σύνολο των προγραμμάτων του υποέργου μέχρι και την περίοδο αναφοράς: αναγράφονται ανά κατηγορία Ομάδας Στόχου τα στοιχεία για όλα τα προγράμματα του υποέργου που ολοκληρώθηκαν ή και βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι και την περίοδο αναφοράς.

- ΟΤΑ υλοποίησης.

- Συνολικές υλοποιηθείσες ανθρωποώρες προκατάρτισης- κατάρτισης για 	το σύνολο των 	προγραμμάτων του υποέργου που ολοκληρώθηκαν ή /και 	βρίσκονται σε εξέλιξη έως και την περίοδο αναφοράς, ανά ΟΤΑ.

Για τα προγράμματα που υλοποιούνται σε διαφορετικό ΟΤΑ, αναγράφονται ανά ΟΤΑ οι ανθρωποώρες των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν ή/και υλοποιούνται. Σε περίπτωση που στον ίδιο ΟΤΑ υλοποιήθηκαν ή/και υλοποιούνται περισσότερα του ενός προγράμματα, αναγράφονται αθροιστικά οι υλοποιηθείσες ανθρωποώρες των προγραμμάτων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

α) Καταγράφεται από τον Ανάδοχο, ανά κατηγορία Ομάδας Στόχου, ο κωδικός του προγράμματος κατάρτισης, ο τίτλος του προγράμματος, ο τόπος υλοποίησης (Περιφέρεια-Νομός-ΟΤΑ υλοποίησης), για τα προγράμματα που ήδη υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο αναφοράς και προβλέπεται να συνεχίσουν ή και να ολοκληρωθούν την επόμενη περίοδο αναφοράς. (π.χ. στο ΔΠΠΥ του Α’ Εξαμήνου του 2014 θα καταγραφούν τα στοιχεία για τα προγράμματα που υλοποιούνται από 01/01/2014 – 30/06/2014 και προβλέπεται να συνεχίσουν ή και να ολοκληρωθούν το διάστημα από 01/07/2014 – 31/12/2014).

Στην ένδειξη (β) αποτυπώνονται από τον Ανάδοχο, ανά κατηγορία Ομάδας Στόχου, τα στοιχεία των προγραμμάτων, (κωδικός προγράμματος, τίτλος  προγράμματος κ.λπ) των οποίων η έναρξη υλοποίησης έχει προγραμματισθεί για την επόμενη περίοδο αναφοράς (π.χ. στο ΔΠΠΥ του Α’ Εξαμήνου του 2014 θα καταγραφούν τα στοιχεία για την περίοδο 01/07/2014 – 31/12/2014).

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Γεωγραφική Περιοχή: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

Κωδικός (NUTS/LAU): Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

Ποσοστό Προόδου Φυσικού Αντικειμένου: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

# ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Α/Α:	Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

Ημ/νία Διοικητικής Αποτίμησης Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

Ποσό που αντιστοιχεί στη Διοικητική Αποτίμηση: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο.

# ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Κωδικός Διακριτού: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο. Το πεδίο συμπληρώνεται από την ΕΥΕ και αφορά στον αντίστοιχο κωδικό του διακριτού τμήματος του ΤΔΥ.

Περιγραφή Διακριτού Τμήματος Φυσικού Αντικειμένου: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο. Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την υποβολή του ΤΔΥ.

Προϋπολογισμός: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο. Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την υποβολή του ΤΔΥ.

Μονάδα Μέτρησης:	Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο. Το πεδίο συμπληρώνεται από την ΕΥΕ και αφορά στη μονάδα μέτρησης του διακριτού τμήματος που έχει οριστεί στο ΤΔΥ, ήτοι ανθρωποώρες.

Εγκεκριμένη Ποσότητα: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο. Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την υποβολή του ΤΔΥ.

Πραγματοποιηθείσα ποσότητα έως και την περίοδο αναφοράς: Συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο ο αριθμός των ανθρωποωρών του Υποέργου που υλοποιήθηκαν, σωρευτικά, έως και την περίοδο αναφοράς.

Ποσοστό Προόδου Φυσικού Αντικειμένου: Συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο το ποσοστό της προόδου υλοποίησης των ανθρωποωρών του Υποέργου, που υλοποιήθηκε έως και την περίοδο αναφοράς.

Τύπος υπολογισμού του ποσοστού προόδου φυσικού αντικειμένου:

Συνολικές Πραγματοποιηθείσες Ανθρωποώρες Υποέργου έως και την περίοδο αναφοράς / Εγκεκριμένες Ανθρωποώρες Υποέργου Χ 100

ΤΜΗΜΑ Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Γ του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου δίνονται πληροφορίες σχετικά με τους Δείκτες Παρακολούθησης του Υποέργου.

Κωδικός Δείκτη: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί από την ΕΥΕ και αφορά στους κωδικούς των Δεικτών του Υποέργου.

Ονομασία Δείκτη: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί από την ΕΥΕ και αφορά στην ονομασία των Δεικτών του Υποέργου, που αντιστοιχούν στους κωδικούς του προηγούμενου πεδίου.

Μονάδα Μέτρησης Δείκτη: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί από την ΕΥΕ και αφορά στη Μονάδα Μέτρησης των Δεικτών του Υποέργου.

Τιμή Στόχος Δείκτη: Δεν συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί κατά την υποβολή του ΤΔΥ και δεν απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων.

Στήλη «Πραγματοποίηση έως και την περίοδο αναφοράς»: Συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο η πραγματοποιηθείσα τιμή κάθε Δείκτη του Υποέργου, σωρευτικά, μέχρι και την περίοδο αναφοράς.

Ειδικότερα, για τη συμπλήρωση των τιμών των επιμέρους δεικτών, διευκρινίζονται τα εξής:

- ‘Όσον αφορά το δείκτη 5049 η πραγματοποιηθείσα τιμή αναφέρεται στον αριθμό των καταρτιζομένων που ολοκλήρωσαν ή και συμμετέχουν στα προγράμματα προκατάρτισης-κατάρτισης

- Η πραγματοποιηθείσα τιμή για το δείκτη 5042 αφορά στον αριθμό των καταρτισθέντων που συμμετέχουν ή ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική απασχόληση.

- Η πραγματοποιηθείσα τιμή για το δείκτη 5059 αφορά στον αριθμό των καταρτισθέντων που παραμένουν σε θέση εργασίας 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, δηλαδή μετά το πέρας της προκατάρτισης- κατάρτισης και της απασχόλησης.

- Όσον αφορά το δείκτη 501 (θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης), για τον υπολογισμό των ισοδύναμων ανθρωποετών δωδεκάμηνης διάρκειας που αναφέρεται στους εκπαιδευτές, προτείνεται ο εξής τρόπος υπολογισμού:

Υπολογισμός ισοδύναμων ανθρωποετών για τους εκπαιδευτές: Με την παραδοχή ότι ένα ανθρωποέτος εκπαιδευτών είναι 1.200 ώρες (6 ώρες ανά ημέρα Χ 200 ήμερες) Τύπος υπολογισμού: Πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης του Υποέργου / 1.200 (ώρες ανθρωποέτους εκπαιδευτών)

Προσοχή: Στο Δείκτη 501 δε θα συμπεριλαμβάνονται οι ανθρωποώρες του επόπτη πρακτικής άσκησης.

ΤΜΗΜΑ Δ.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Στο Τμήμα Δ του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου (ΔΠΠΥ) συμπληρώνονται ο διακριτικός τίτλος του αναδόχου, ο κωδικός ΕΟΠΠΕΠ, ο αριθμός του Υποέργου και το εξάμηνο αναφοράς (π.χ. Α΄ εξάμηνο 2014).

Το Τμήμα Δ συμπληρώνεται με στοιχεία που αφορούν στα χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων του Υποέργου για το εξάμηνο που αφορά το ΔΠΠΥ.

Συγκεκριμένα στον Πίνακα που παρατίθεται έχουν ενσωματωθεί κατάλληλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το Παράρτημα ΑΝΝΕΧ ΧΧΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΤΜΗΜΑ Δ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ) για τη συλλογή των στοιχείων αναφορικά με τους συμμετέχοντες στις Πράξεις του ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν στα χαρακτηριστικά των ανέργων που περιγράφονται στον πίνακα (αριστερή στήλη), όπως διάρκεια ανεργίας, ηλικία ανέργων, μορφωτικό επίπεδο κ.λπ, θα πρέπει να συμπληρώνονται τόσο για τα άτομα που μεταφέρονται από το προηγούμενο εξάμηνο, όσο και για τα άτομα που εισέρχονται στο εξάμηνο αναφοράς, καθώς και για τα άτομα που μεταφέρονται στο επόμενο εξάμηνο. Το ίδιο ισχύει και για τα εξερχόμενα άτομα του εξαμήνου  αναφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μεταφερόμενα άτομα από προηγούμενο εξάμηνο: είναι τα άτομα που ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ την προκατάρτιση-κατάρτιση ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ την κατάρτιση κατά την περίοδο αναφοράς του ΔΠΠΥ (π.χ. ξεκίνησαν το Β’ εξάμηνο του 2013 και συνεχίζουν το Α΄ εξάμηνο του 2014).

Εισερχόμενα άτομα εξαμήνου: είναι τα άτομα που ΞΕΚΙΝΟΥΝ την προκατάρτιση-κατάρτιση ΕΝΤΟΣ της περιόδου αναφοράς (π.χ. ξεκίνησαν το Α΄ εξάμηνο του 2014).

Εξερχόμενα άτομα εξαμήνου: είναι τα άτομα που ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ το πρόγραμμα προκατάρτιση -κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) ΕΝΤΟΣ της περιόδου αναφοράς (π.χ. ολοκλήρωσαν το Α΄ εξάμηνο του 2014).

Μεταφερόμενα άτομα στο επόμενο εξάμηνο: είναι τα άτομα που ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ της περιόδου αναφοράς και θα ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ την κατάρτιση στην ΕΠΟΜΕΝΗ περίοδο αναφοράς (μεταφέρονται στο επόμενο εξάμηνο, π.χ. στο Β΄ εξάμηνο του 2014).

Στην κατηγορία «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», συμπληρώνεται η γραμμή «ΑΝΕΡΓΟΙ», καθώς και οι δύο υποκατηγορίες «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ – (Ι) <25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ >6 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ»  και «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ – (ΙΙ) >25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ >12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ». Διευκρινίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των «ΑΝΕΡΓΩΝ» θα πρέπει να συμφωνεί τόσο με το επιμέρους άθροισμα της κατηγορίας «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ», όσο και με το επιμέρους άθροισμα της κατηγορίας «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΗ ΟΜΑΔΑ», καθώς επίσης και με το επιμέρους άθροισμα της κατηγορίας «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ».